Утверждаю Директор ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН»

Абидуева Н.Б.

План обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на ФОП на 2023/24 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Планируемый результат** | **Ответственный** |
| **Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФОП** |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП ифедеральных базовых рабочих программ | Январь-март | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФОП | Зам. директора по УВР.Руководители ШМО |
| 2 | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | Декабрь | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентностипедагогов в условиях перехода на ФОП | Зам. директора по УВР |
| 3 | Изучение нормативныхдокументов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Январь–май 2023 года в соответствии с планамиШМО | Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФОП | Руководители ШМО |
| 4 | Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральныебазовые рабочие программы | Январь | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентовпедагогических работников, реализующихфедеральные базовые рабочие программы | Зам.директора по УВР |
| 5 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП | Январь– февраль | План методических семинаров внутришкольного повышенияквалификации педагогических работников | Зам.директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | образовательной организации |  |
| 6 | Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФОПи федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Повышение профессиональной компетентности педагогическихработников по вопросам реализации ФОП ифедеральных рабочих программ учебных предметов | Руководители ШМО |
| 7 | Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФОП ифедеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентностипедагогов | Замдиректора по УВР.Руководители ШМО |
| 8 | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФОП, особенностей реализации федеральныхрабочих программ учебных предметов | В течение учебного года |
| 9 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией федеральныхрабочих программ по учебным предметам | В течение учебного года |
| **Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФОП** |
| 10 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ поучебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение»,«Окружающий мир» на уровне НОО | Январь | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам«Русский язык»,«Литературное чтение»,«Окружающий мир» на уровне НОО | Зам.директора по УВР.Руководитель ШМО начальных классов |
| 11 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», | Январь- февраль | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах | Зам.директора по УВР.Руководители ШМО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Литература», «История»,«Обществознание»,«География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО |  | освоения федеральных рабочих программ по учебнымпредметам «Русский язык», «Литература»,«История»,«Обществознание»,«География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО |  |
| 12 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учетфедеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам | Март-апрель | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетомфедеральной рабочей программы воспитания | Замдиректора по УВР.Руководители ШМО |
| 13 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль-март | Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ.Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Руководители ШМО,Заведующий библиотекой |
| 14 | Выбор и обоснование педагогами учебников изнового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП | Февраль-март | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год | Замдиректора по УВР.Руководители ШМО;Заведующий библиотекой |
| 15 | Изучение федеральныхучебных планов, федеральных планов внеурочнойдеятельности в ФОП | Февраль-март | Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности), учебным модулям в соответствии с ФОП | Руководители ШМО |
| 16 | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП | Для НОО:февраль– март.Для ООО и СОО: апрель– май | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочнойдеятельности), учебных модулей в соответствии с | Зам.директора по УВР.Руководители ШМО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФОП |  |
| 17 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Заместительдиректора по УВР. Руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 18 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | Заместительдиректора по УВР. Руководители предметных ШМО |
| 19 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместительдиректора по УВР. Руководители предметных ШМО |